## Мун.имущество
Приложение №1 к постановлению
Администрации
Аксайского городского поселения
от __________ №________
План реализации муниципальной программы "Управление и распоряжение муниципальным имуществом" на 2019 г.
№ п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия программы , контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат (краткое описание) | Срок реалзации (дата) | Объем расходов (тыс. рублей)
[5 empty] | Всего | Областной бюджет | Федеральный бюджет | Местный бюджет | Внебюджетные источники
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1. Подпрограмма | Повышение эффективности управления муниципальным имуществом | Начальник сектора муниципального имущества Пономарева И.А. | Пополнение бюджета Аксайского городского поселения путем эффективного использования муниципального имущества | с 01.01.2019 г. по 31.12.2019 г. | 551 | 0 | 0 | 551 | 0
1.1. Основное мероприятие | Инвентаризация и паспортизация муниципального имущества | Пономарева И.А. | Постановка на кадастровый учет объектов недвижимости, регистрация права | с 01.01.2019 г. по 31.12.2019 г. | 250 | 0 | 0 | 250 | 0
1.2. Контрольное событие | Изготовление технической документации |  |  | с 01.01.2019 г. по 31.12.2019 г. | Х | Х | Х | Х | Х
1.3. Основное мероприятие | Оценка и техническая экспертиза муниципального имущества | Пономарева И.А. | Увеличение неналоговых доходов местного бюджета путем заключения договоров аренды, договоров купли-продажи, поступлению денежных средств от реализации вторичного сырья, полученного в результате утилизации. Постановка на балансовый учет объектов муниципальной собственности. | с 01.01.2019 г. по 31.12.2019 г. | 100 | 0 | 0 | 100 | 0
1.4. Контрольное событие | Проведение оценки рыночной стоимости объектов недвижимого и движимого имущества, подготовка документации (технических заключений) для списания или принятия решения о реконструкции объектов недвижимости, являющихся муниципальной собственностью |  |  | с 01.01.2019 г. по 31.12.2019 г. | Х | Х | Х | Х | Х
1.5. Основное мероприятие | Сопровождение программного продукта автоматизированного управления данными в деятельность Администрации Аксайского городского поселения | Пономарева И.А. | Формирование полного и достоверного источника информации об объектах муниципальной собственности | с 01.01.2019 г. по 31.12.2019 г. | 101 | 0 | 0 | 101 | 0
1.6. Контрольное событие | Поддержка информационной базы данных объектов, находящихся в муниципальной собственности |  |  | с 01.01.2019 г. по 31.12.2019 г. | Х | Х | Х | Х | Х
1.7. Основное мероприятие | Строительство (реконструкция) объектов муниципальной собственности | Пономарева И.А. | Завершенное строительство объектов муниципальной собственности. Приведение в качественное состояние объектов муниципальной собственности | с 01.01.2019 г. по 31.12.2019 г. | 100 | 0 | 0 | 100 | _
1.8. Контрольное событие | Проведение мероприятий по строительству и реконструкции объектов муниципальной собственности |  |  | с 01.01.2019 г. по 31.12.2019 г. | Х | Х | Х | Х | Х
2. Подпрограмма | Содержание муниципального имущества | Начальник сектора муниципального имущества Пономарева И.А. | Улучшение состояния муниципального имущества | с 01.01.2019 г. по 31.12.2019 г. | 4317.4 |  |  | 4317.4
2.1. Основное мероприятие | Мероприятия по обеспечению содержания муниципального имущества | Пономарева И.А. | Поддержка муниципального имущества в надлежащем техническом состоянии, улучшение технического и санитарного состояния придомовых территорий и многоквартирных домов, в которых находятся муниципальные квартиры, оплата коммунальных услуг квартир, находящихся в муниципальной собственности | с 01.01.2019 г. по 31.12.2019 г. | 4148.2 | 0 | 0 | 4148.2 | _
2.1.1 Мероприятие | Оплата транспортного налога имущества, находящегося в собственности муниципального образования "Аксайское городское поселение, переданное в аренду |  |  |  | 116.9 | 0 | 0 | 116.9 | _
2.1.2 Мероприятие | Содержание, проведение текущего и капитального ремонта муниципального имущества |  |  |  | 4031.3 | 0 | 0 | 4031.3 | _
2.1.5 Контрольное событие | Проведение ремонтных работ на объектах муниципальной собственности, оплата коммунальных услуг и налогов имущества казны, взносы на капитальный ремонт общего имущества в МКД, в которых находятся муниципальные квартиры |  |  |  | Х | Х | Х | Х | Х
2.2 Основное мероприятие | Утилизация (снос) объектов, находящиеся в муниципальной собственности | Пономарева И.А. | Обеспечение безопасности граждан | с 01.01.2019 г. по 31.12.2019 г. | 169.2 | 0 | 0 | 169.2 | _
2.2.1 Контрольное событие | Ликвидация объектов нежилого назначения / движимого имущества, признанные непригодными для эксплуатации |  |  | с 01.01.2019 г. по 31.12.2019 г. | Х | Х | Х | Х | Х
Итого по муниципальной программе: |  |  |  | Х | 4868.4 | 0 | 0 | 4868.4 | 0