**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**АКСАЙСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

# **ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

16.06. 2014г. г. Аксай № 470

Об утверждении Порядка и сроков разработки

прогноза социально-экономического развития

и составления проекта бюджета Аксайского

городского поселения на 2015 год и на

плановый период 2016 и 2017 годов

В соответствии со статьями 169, 173, 174, 184 Бюджетного кодекса Российской Федерации, решением Собрания депутатов Аксайского городского поселения от 27.05.2010 №29 «О бюджетном процессе в Аксайском городском поселении», в целях обеспечения разработки прогноза социально-экономического развития Аксайского городского поселения и составления проекта бюджета поселения на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов, -

**ПОСТАНОВЛЯЮ:**

1. Утвердить Порядок и сроки разработки прогноза социально-экономического развития и составления проекта бюджета Аксайского городского поселения на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов.

2. Начальникам отделов и секторов обеспечить выполнение мероприятий, предусмотренных приложением к настоящему постановлению.

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава Аксайского

городского поселения А.В. Головин

постановление вносит

финансовый отдел

Приложение

к постановлению администрации

Аксайского городского поселения

от \_\_\_\_\_.2014г. №

**ПОРЯДОК**

**И СРОКИ РАЗРАБОТКИ**

**ПРОГНОЗА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ**

**И СОСТАВЛЕНИЯ ПРОЕКТА БЮДЖЕТА**

**АКСАЙСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**НА 2015 ГОД И Н А ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2016 и 2017 ГОДЫ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Содержание мероприятий** | **Срок исполнения** | **Ответственный исполнитель** |
| 1 | Разработка прогноза социально-экономического развития Аксайского городского поселения на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов. | до 05.08.2014 | Начальник сектора экономики и инвестиций Романовская И.Н. |
| 2 | Предоставление в финансовый отдел Администрации Аксайского городского поселения: |  |  |
| 2.1. | Прогноза социально-экономического развития Аксайского городского поселения на 2015-2017 годы | до 15.08.2014 | Начальник сектора экономики и инвестиций Романовская И.Н. |
| 2.2. | Данных об эффективном использовании муниципальной собственности: отчет 2013 г, прогноз на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов. | до 15.08.2014 | Начальник отдела архитектуры, градостроительства, муниципального имущества и земельных отношений Брижан В.С. |
| 2.3. | Отчетов «О налоговой базе и структуре начислений (по основным видам налогов) за 2013 год» | до 01.07.2014 | Межрайонная ИФНС России №11 по Ростовской области |
| 2.4. | Сведений о задолженности по платежам в местный бюджет по состоянию на последнюю отчетную дату по Аксайскому городскому поселению администрируемых Межрайонная ИФНС России №11 по Ростовской области | до 17.06.2014 | Межрайонная ИФНС России №11 по Ростовской области |
| 2.5. | Сведений о реструктуризируемой задолженности предприятий и организаций по налогам и сборам | до 25.08.2014 | Начальник сектора экономики и инвестиций Романовская И.Н. |
| 2.6. | Экономических показателей, формирующих налоговый потенциал на 2015-2017 годы: |  |  |
| 2.6.1 | Налог на доходы физических лиц:  - отчет по фонду заработной платы за 201 год;  - прогноз фонда заработной платы на 2015-2017 годы | до 01.09.2014 | Начальник сектора экономики и инвестиций Романовская И.Н. |
| 2.6.2 | Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения: показатели для исчисления налога за 2013 год | до 01.07.2014 | Межрайонная ИФНС России №11 по Ростовской области |
| 2.6.3 | Единый сельскохозяйственный налог:  отчет показателей единого сельскохозяйственный налога за 2014 год | до 01.07.2014 | Межрайонная ИФНС России №11 по Ростовской области |
| 2.6.4 | Налог на имущество физических лиц:  - общая оценка строений, помещений и сооружений;  - данные о количестве объектов и суммарной стоимости имущества. | до 15.07.2014 | МУП АР «БТИ», ФГУП Ростехинвентаризация, ГУПТИ РО, МУПТИ и ОН. |
| 2.6.5 | Земельный налог:  - прогноз земельного налога исходя из кадастровой оценки на 2015-2017 годы;  - сумма льгот по земельному налогу на 2015-2017 годы; | до 01.07.2014  до 01.07.2014 | Начальник отдела архитектуры, градостроительства, муниципального имущества и земельных отношений Брижан В.С.  Межрайонная ИФНС России №11 по Ростовской области |
| 2.6.6 | Арендная плата за земли:  - прогноз арендной платы на 2015-2017 годы;  - сведения о недоимке по арендным платежам | до 15.08.2014 | КИЗО АР  Начальник отдела архитектуры, градостроительства, муниципального имущества и земельных отношений Брижан В.С. |
| 2.6.7 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в муниципальной собственности  - прогноз арендной платы на 2015-2017 годы;  - сведения о недоимке по арендным платежам; | до 15.08.2014 | Начальник отдела архитектуры, градостроительства, муниципального имущества и земельных отношений Брижан В.С. |
| 2.6.8 | Прогноз доходов от реализации имущества, находящегося в муниципальной собственности, на 2015-2017 годы | до 15.08.2014 | Начальник отдела архитектуры, градостроительства, муниципального имущества и земельных отношений Брижан В.С. |
| 2.6.9 | Прогноз доходов от перечисления части прибыли муниципальных унитарных предприятий, остающихся после уплаты налогов и обязательных платежей на 2014-2016 годы | до 15.08.2014 | Начальник отдела архитектуры, градостроительства, муниципального имущества и земельных отношений Брижан В.С. |
| 2.6.10 | Прогноз поступлений в местный бюджет от продажи земельных участков, находящихся в муниципальной собственности на 2015-2017 годы | до 15.08.2014 | Начальник отдела архитектуры, градостроительства, муниципального имущества и земельных отношений Брижан В.С. |
| 2.6.11 | Прогноз поступления штрафов, санкций, возмещений ущерба на 2015-2017 годы:  - административные штрафы | до 15.08.2014 | Заместитель главы Аксайского городского поселения (по вопросам ЖКХ) Агрызков А.М. |
| 2.6.12 | Утвержденных лимитов потребления топливно-энергетических ресурсов, включая лимиты водоснабжения, водоотведения, на основании решения Правительства Ростовской области | до 01.08.2014 | Заместитель главы Аксайского городского поселения (по вопросам ЖКХ) Агрызков А.М. |
| 2.6.13 | Показатели протяженности автомобильных дорог каждой категории, в том числе подлежащих капитальному ремонту и ремонту в планируемом периоде | до 01.08.2014 | Заместитель главы Аксайского городского поселения (по вопросам ЖКХ) Агрызков А.М. |
| 2.6.14 | Информации о предельной  штатной численности орга-  нов местного самоуправления  на 2014-2016 годы на основании решения Правительства Ростовской области | до 01.08.2014 | Начальник общего отдела  Савельева Л.В. |
| 3. | Рассмотрение Главой Аксайского городского поселения |  |  |
| 3.1. | Сведений об объемах выпадающих и покрывающих доходов бюджета Аксайского городского поселения при предоставлении льгот по налогам | до 18.08.2014 | Начальник финансового отдела Милева О.С. |
| 3.2. | Информации о результатах  проведения анализа эффек-  тивности налоговых льгот | до 01.07.2014 | Начальник финансового отдела Милева О.С. |
| 4. | Формирование планового реестра расходных обязательств Аксайского городского поселения | до 01.08.2014 | Начальник финансового отдела Милева О.С. |
| 5. | Оценка налогового и неналогового потенциала на 2015 -2017 годы | до 01.10.2014 | Начальник финансового отдела Милева О.С. |
| 6. | Подготовка проектов решений о внесении изменений в решение об установлении земельного налога и налога на имущество физических лиц (при необходимости) | до 15.09.2014 | Начальник финансового отдела Милева О.С. |
| 7. | Разработка проекта показателей расходов бюджета поселения на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов и представление Главе Администрации Аксайского городского поселения | до 01.10.2014 | Начальник финансового отдела Милева О.С. |
| 8. | Принятие постановления Администрации Аксайского городского поселения об утверждении муниципальных программ или внесение изменений в действующие, предусматривающих их реализации в 2017 году | до 21.09.2014 | Заместители главы Администрации, Начальники отделов и секторов Администрации |
| 9 | Принятие постановления Администрации Аксайского городского поселения об утверждении инвестиционной программы поселения на 2015 год | до 01.10.2014 | Начальник сектора экономики и инвестиций Романовская И.Н. |
| 10. | Подготовка постановления Администрации Аксайского городского поселения «Об основных направлениях бюджетной и налоговой политики Аксайского городского поселения на 2015-2017 годы» | до 06.10.2014 | Начальник отдела экономики и финансов  Милева О.С. |
| 11. | Подготовка и представление на рассмотрение постоянной комиссии по экономической политике, бюджету, финансам, налогам, муниципальной собственности Собрания депутатов Аксайского городского поселения:  - Проекта Решения Собрания депутатов Аксайского городского поселения «О бюджете Аксайского городского поселения на 2015 и на плановый период 2016 и 2017 годов»;  - проекта решения «О прогнозном плане (программе) приватизации Аксайского городского поселения на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов» | до 10.11.2014 | Начальник финансового отдела Милева О.С.  Начальник отдела архитектуры, градостроительства, муниципального имущества и земельных отношений Брижан В.С. |
| 12. | Формирование уточненного реестра расходных обязательств Аксайского городского поселения | до 01.02.2015 | Начальник финансового отдела Милева О.С. |

Начальник общего отдела Л. В. Савельева