## таблица 5
Статус | Наименование муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель, соиспольнитель, участники | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы (тыс.руб), годы
|  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Итого
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Муниципальная программа | Муниципальная целевая программа «Развитие транспортной инфраструктуры» | в том числе: |  |  |  |  | 100779.3 | 76684.9 | 96703.3 | 107998.6 | 108048.6 | 107998.6 | 107998.6 | 706211.9
|  | МКУ АГП «Благоустройство и ЖКХ» |  |  |  |  | 77686.5 | 75684.9 | 85063.3 | 107998.6 | 108048.6 | 107998.6 | 107998.6 | 670479.1
|  | Администрация Аксайского городского поселения |  |  |  |  | 23092.8 | 1000 | 11640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35732.8
Подпрограмма 1. | "Дорожное хозяйство" | в том числе: |  |  |  |  | 72947.3 | 57015.6 | 73592 | 81587.3 | 81587.3 | 81587.3 | 81587.3 | 529904.1
|  | МКУ АГП «Благоустройство и ЖКХ» |  |  |  |  | 61486.5 | 56015.6 | 61952 | 81587.3 | 81587.3 | 81587.3 | 81587.3 | 505803.3
|  | Администрация Аксайского городского поселения |  |  |  |  | 11460.8 | 1000 | 11640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24100.8
Основное мероприятие 1.1. | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | МКУ АГП «Благоустройство и ЖКХ» | 951 | 0409 | 0412412 | 240 | 29712.2 | 33286.8 | 31691.7 | 46990 | 46990 | 46990 | 46990 | 282650.7
|  |  | 951 | 0409 | 0412751 | 240 | 2025.2 | 1012.6 | 2025.2 | 2025.2 | 2025.2 | 2025.2 | 2025.2 | 13163.8
|  |  | 951 | 0409 | 0417351 | 240 | 11476.1 | 5738 | 11476.1 | 11476.1 | 11476.1 | 11476.1 | 11476.1 | 74594.6
Основное мероприятие 1.2. | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | МКУ АГП «Благоустройство и ЖКХ» | 951 | 0409 | 0412413 | 240 | 1510 | 3496 | 10496 | 20496 | 20496 | 20496 | 20496 | 97486
Основное мероприятие 1.3. | Приобретение и установка знаков дорожного движения | МКУ АГП «Благоустройство и ЖКХ» | 951 | 0409 | 412415 | 240 | 7 | 0 | 1521 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1928
Основное мероприятие 1.4. | Приобретение, устройство, ремонт , содержание остановочных комплексов | МКУ АГП «Благоустройство и ЖКХ» | 951 | 0409 | 0412415 | 240 | 14 | 507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 521
Основное мероприятие 1.5. | Установка, реконструкция светофорных объектов | МКУ АГП «Благоустройство и ЖКХ» | 951 | 0409 | 0412415 | 240 | 1012.5 | 0 | 1560 | 500 | 500 | 500 | 500 | 4572.5
Основное мероприятие 1.6. | Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | МКУ АГП «Благоустройство и ЖКХ» | 951 | 0409 | 0412416 | 240 | 11465.6 | 6769.6 | 3182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21417.2
Основное мероприятие 1.7. | Строительство, реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения | в том числе: |  |  |  |  | 8160.8 | 5205.6 | 10140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23506.4
|  | Администрация Аксайского городского поселения | 951 | 0409 | 0412417 | 240 | 8043.5 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18043.5
|  |  | 951 | 0409 | 0412417 | 240 | 117.3 |  | 140 |  |  |  |  | 257.3
|  | МКУ АГП "Благоустройство и ЖКХ" | 951 | 0409 | 0412417 | 240 | 0 | 5133.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5133.6
|  |  | 951 | 0409 | 0412417 | 240 | 0 | 72 | 0 | 0 |  |  |  | 72
Основное мероприятие 1.8. | Проектные работы на капитальный ремонт, строительство, реконструкцию | в том числе: |  |  |  |  | 7563.9 | 1000 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10063.9
|  | Администрация Аксайского городского поселения, | 951 | 0409 | 0412414 | 240 | 1500 | 1000 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000
|  |  | 951 | 0409 | 0412747 | 240 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 951 | 0409 | 0417347 | 240 | 1530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | МКУ АГП "Благоустройство и ЖКХ" | 951 | 0409 | 0412414 | 240 | 4263.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4263.9
Подпрограмма 2 | Уличное освещение | в том числе: | 951 | 0503 | 0420000 |  | 27832 | 19669.3 | 23111.3 | 26411.3 | 26461.3 | 26411.3 | 26411.3 | 176307.8
|  | МКУ АГП «Благоустройство и ЖКХ» |  |  |  |  | 16200 | 19669.3 | 23111.3 | 26411.3 | 26461.3 | 26411.3 | 26411.3 | 164675.8
|  | Администрация Аксайского городского поселения |  |  |  |  | 11632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11632
Основное мероприятие 2.1. | Содержание сетей уличного освещеня | МКУ АГП «Благоустройство и ЖКХ» | 951 | 0503 | 0422418 | 240 | 16000 | 18331.3 | 21111.3 | 24111.3 | 24111.3 | 24111.3 | 24111.3 | 151887.8
Основное мероприятие 2.2. | Разработка и изготовление проектно-сметной документации, проведене экспертизы | МКУ АГП «Благоустройство и ЖКХ» | 951 | 0503 | 0422420 | 240 | 0 | 538 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 8038
|  | Администрация Аксайского городского поселения | 951 | 0503 | 0422420 | 240 | 985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 985
Основное мероприятие 2.3. | Ремонт сетей уличного освещения | МКУ АГП «Благоустройство и ЖКХ» | 951 | 0503 | 0422419 | 240 | 200 | 800 | 500 | 800 | 850 | 800 | 800 | 4750
Основное мероприятие 2.4. | Строительство, реконструкция и капитальный ремонт сетей уличного освещения | Администрация Аксайского городского поселения | 951 | 0503 | 0422421 | 410 | 10500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10500
|  |  | 951 | 0503 | 0422421 | 240 | 147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147

## таблица 6
Статус | Наименование | Ответственный | Оценка расходов (тыс. рублей), годы
| муниципальной | исполнитель,
| программы, | соисполнители
| подпрограммы муниципальной программы |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Муниципальная программа | «Развитие транспортной системы» | всего | 100779.3 | 76684.9 | 96703.3 | 107998.6 | 108048.6 | 107998.6 | 107998.6 | 706211.9
|  | областной бюджет | 13006.1 | 5738 | 11476.1 | 11476.1 | 11476.1 | 11476.1 | 11476.1
76124.6
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | бюджет Аксайского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Бюджет Аксайского городского поселения | 87773.2 | 70946.9 | 85227.2 | 96522.5 | 96572.5 | 96522.5 | 96522.5 | 630087.3
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма | «Дорожное хозяйство» | всего | 72947.3 | 57015.6 | 73592 | 81587.3 | 81587.3 | 81587.3 | 81587.3 | 529904.1
|  | областной бюджет | 13006.1 | 5738 | 11476.1 | 11476.1 | 11476.1 | 11476.1 | 11476.1 | 76124.6
0
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | бюджет Аксайского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Бюджет Аксайского городского поселения | 59941.2 | 51277.6 | 62115.9 | 70111.2 | 70111.2 | 70111.2 | 70111.2 | 453779.5
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма | «Уличное освещение» | всего | 27832 | 19669.3 | 23111.3 | 26411.3 | 26461.3 | 26411.3 | 26411.3 | 176307.8
|  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | бюджет Аксайского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Бюджет Аксайского городского поселения | 27832 | 19669.3 | 23111.3 | 26411.3 | 26461.3 | 26411.3 | 26411.3 | 176307.8
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## таблица 9
№ п/п | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Наименование инвестиционного проекта | Номер и дата положительного заключения государственной (негосударственной) экспертизы | Сроки получения положительного государтсвенной (негосударственной) экспертизы на проектную (сметную) документацию/ ассигнования, предусмотренные на разработку проектной (сметной) документации (тыс.руб) | Объем расходов (тыс.руб) | В том числе по годам реализации муниципальной программы
[6 empty] | 2014 | 2015 | 2016 | Итого:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Подпрограмма «Дорожное хозяйство»
1 | МКУ АГП «Благоустройство и ЖКХ» | Капитальный ремонт ул.Революции ( от ул. Чичерина до ул. Фрунзе) |  |  | Всего: | 8509 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Местный бюджет | 8509 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0
2 | МКУ АГП «Благоустройство и ЖКХ» | Капитальный ремонт ул . Вартанова автомобильная дорога |  |  | Всего: | 0 | 6769.6 | 0 | 6769.6
[5 empty] | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Местный бюджет | 0 | 6769.6 | 0 | 6769.6
[5 empty] | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0
3 | МКУ АГП «Благоустройство и ЖКХ» | Капитальный ремонт ул. Кирова ( от ул. Стекольная до ул. Платова) автомобльная дорога |  |  | Всего: | 0 | 0 | 3182 | 3182
[5 empty] | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Местный бюджет | 0 | 0 | 3182 | 3182
[5 empty] | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Администрция Аксайского городского поселения | Строительство ул. Солнечная а/д |  |  | Всего: | 7927 | 0 | 0 | 7927
[5 empty] | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Местный бюджет | 7927 | 0 | 0 | 7927
[5 empty] | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0
5 | МКУ АГП «Благоустройство и ЖКХ» | Реконструкция ул. Карла Либкнехта |  |  | Всего: | 0 | 5133.6 | 0 | 5133.6
[5 empty] | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Местный бюджет | 0 | 5133.6 | 0 | 5133.6
[5 empty] | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Администрция Аксайского городского поселения | Строительство ул. Иевлева а/д |  |  | Всего: | 0 | 0 | 10000 | 10000
[5 empty] | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Местный бюджет | 0 | 0 | 10000 | 10000
[5 empty] | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Администрция Аксайского городского поселения | Строительство тротуара ул. Садовая |  |  | Всего: | 950 | 0 | 0 | 950
[5 empty] | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Местный бюджет | 950 | 0 | 0 | 950
[5 empty] | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Администрция Аксайского городского поселения | Строительство тротуара ул. Дзержинского |  |  | Всего: | 824 | 0 | 0 | 824
[5 empty] | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Местный бюджет | 824 | 0 | 0 | 824
[5 empty] | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0
9 | МКУ АГП «Благоустройство и ЖКХ» | Капитальный ремонт тротуара по ул. Вартанова |  |  | Всего: | 1479.3 | 0 | 0 | 1479.3
[5 empty] | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Местный бюджет | 1479.3 | 0 | 0 | 1479.3
[5 empty] | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма «Уличное освещение»
10 | Администрция Аксайского городского поселения | Реконструкция линии освещения ул. Дзержинского (от пр. Ленина до ул. Подтелкова), ул. Ермака (четная сторона) и реконструкции ВЛ-0,4кВ (наружное освещение) ул. Бондарчука, ул. Фрунзе, ул. Шевченко (от ул. Садовая до ул. Чапаева), ул. Железнодорожная, Кривошлыкова, Подтелкова (от ул. Набережная до ул. Кирова), пер. Колодезный, пер. Партизанский, ул. Д.Бедного, ул. М.Горького (от ул. Железнодорожная до ул. Подтелкова), ул. Гулаева (от дома № 2 до ул. Толпинского), ул. Чичерина (от ул. Советская до ул. Революции |  |  | Всего: | 10500 | 0 | 0 | 10500
[5 empty] | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Местный бюджет | 10500 | 0 | 0 | 10500
[5 empty] | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0

## план реализации
№ п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия программы , контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Ожидаемый результат (краткое описание) | Срок реализации (дата ) | Объем расходов <*> (тыс.руб)
[5 empty] | всего | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1. | Подпрограмма "Дорожное хозяйство" | Администрация Аксайского городского поселения -Заместитель Главы Аксайского городского поселения Агрызков А.М. МКУ АГП "Благоустройство и ЖКХ" Начальник Бобков Д.А. | сохранить эстетический вид и санитарный порядок на объекте а/д на территории АГП; увеличение протяженности участков автомобильных дорог местного значения, на которых выполнен ремонт с целью доведения их до нормативных требований, посредством капитального ремонта и строительства новых участков дорог | Х | 74623.3 | 0 | 13006.1 | 61617.2 | 0
1.1. | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | МКУ АГП "Благоустройство и ЖКХ" Начальник отдела технического надзора за исполнением муниципальных контрактов Куленок А.С. | зимняя уборка а/д и тротуаров, уборка мусора с а\д покраска бордюров, нанесение дорожной разметки, покраска барьерные ограждения, содержание элементов дорог (светофоров,автопавильонов) | с 01.01.2014г. по 31.12.2014г. | 43103.5 | 0 | 11476.1 | 31737.4 | 0
1.1.1. | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | МКУ АГП "Благоустройство и ЖКХ" Начальник отдела технического надзора за исполнением муниципальных контрактов Куленок А.С. | зимняя уборка а/д и тротуаров, уборка мусора с а\д покраска бордюров, нанесение дорожной разметки, покраска барьерные ограждения, содержание элементов дорог (светофоров,автопавильонов) | с 01.01.2014г. по 31.12.2014г. | 43103.5 | 0 | 11476.1 | 31627.4 | 0
1.1.2 | технический надзор (соблюдение требованиям СНИПа) при выполнении ремонтных работ | МКУ АГП "Благоустройство и ЖКХ" Начальник отдела технического надзора за исполнением муниципальных контрактов Куленок А.С. | мероприятия по контролю над приведенными работами | с 01.01.2014г. по 31.12.2014г. | 0 | 0 | 0 | 100 | 0
1.1.3. | Экспертиза качества проведенных работ | МКУ АГП "Благоустройство и ЖКХ" Начальник отдела технического надзора за исполнением муниципальных контрактов Куленок А.С. |  | с04.047.2014г. По 31.12.2014г. |  | 0 | 0 | 10 | 0
1.1. | Контрольное событие программы; Полноценное выполнение комплекса вышеуказанных мероприятий, которые позволят сохранить эстетический вид и санитарный порядок на объекте а/д на территории АГП | МКУ АГП "Благоустройство и ЖКХ" Начальник отдела технического надзора за исполнением муниципальных контрактов Куленок А.С. | - формы КС №2, КС №3 | с 01.01.2014г. по 31.12.2014г. | Х | Х | Х | Х | Х
1.2. | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | МКУ АГП "Благоустройство и ЖКХ" Начальник отдела технического надзора за исполнением муниципальных контрактов Куленок А.С. | Поддержание состояния а/д техническим требованиям, путем выборочного ремонта | с 01.01.2014г. по 31.12.2014г. | 1510 | 0 | 0 | 1510 | 0
1.2.1. | ремонт дорожного покрытия, выборочный | МКУ АГП "Благоустройство и ЖКХ" Начальник отдела технического надзора за исполнением муниципальных контрактов Куленок А.С. | Приведение надлежащий порядок состояния а/д и соответствие транспортно-эксплуатационным показателям | с 01.01.2014г. по 31.12.2014г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2. | ремонт тротуара ул Садовая ( от ул. Донская до ул. Карла Либкнехта, четная сторона) | МКУ АГП "Благоустройство и ЖКХ" Начальник отдела технического надзора за исполнением муниципальных контрактов Куленок А.С. | Проведение ремонта тротуара покрытия по ул. Садовая | с 01.01.2014г. по 31.12.2014г. | 1000 | 0 | 0 | 1000 | 0
1.2.3. | ремонт тротуара (выборочная замена плитки) | МКУ АГП "Благоустройство и ЖКХ" Начальник отдела технического надзора за исполнением муниципальных контрактов Куленок А.С. | Выборочная замена плиточного покрытия тротуара | с 01.01.2014г. по 31.12.2014г. | 500 | 0 | 0 | 500 | 0
1.2.4. | технический надзор (соблюдение требованиям СНИПа) при выполнении ремонтных работ | МКУ АГП "Благоустройство и ЖКХ" Начальник отдела технического надзора за исполнением муниципальных контрактов Куленок А.С. | мероприятия по контролю над приведенными работами | с 01.01.2014г. по 31.12.2014г. | 10 | 0 | 0 | 10
1.2. | Контрольное событие программы | МКУ АГП "Благоустройство и ЖКХ" Начальник отдела технического надзора за исполнением муниципальных контрактов Куленок А.С. | -акты выполненных работ; формы КС №2, КС №3; | с 01.01.2014г. по 31.12.2014г. | Х | Х | Х | Х | Х
Поддержание состояния а/д техническим требованиям, путем выборочного ремонта
1.3. | Приобретение и установка знаков дорожного движения | МКУ АГП "Благоустройство и ЖКХ" Начальник отдела технического надзора за исполнением муниципальных контрактов Куленок А.С. | Обеспечение безопасности дорожного движения на а/д | с 01.01.2014г. по 31.12.2014г. | 2.8 | 0 | 0 | 2.8 | 0
1.3.1. | Приобретение и установка знаков дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения | МКУ АГП "Благоустройство и ЖКХ" Начальник отдела технического надзора за исполнением муниципальных контрактов Куленок А.С. | Обеспечение безопасности дорожного движения на а/д | с 01.01.2014г. по 31.12.2014г. | 2.7 | 0 | 0 | 2.7 | 0
1.3.2. | Технический надзор (соблюдение требованиям СНИПа) при выполнении установки | МКУ АГП "Благоустройство и ЖКХ" | Обеспечение безопасности дорожного движения на а/д | с 01.01.2014г. по | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0
|  | Начальник отдела технического надзора за исполнением муниципальных контрактов Куленок А.С. |  | 31.12.2014г.
1.3. | Контрольное событие программы ; | МКУ АГП "Благоустройство и ЖКХ" Начальник отдела технического надзора за исполнением муниципальных контрактов Куленок А.С. | - акты выполненных работ формы КС №2, КС №3 | с 01.01.2014г. по | Х | Х | Х | Х | Х
| Обеспечение безопасности дорожного движения на а/д |  |  | 31.12.2014г.
1.4. | Приобретение, устройство, ремонт, содержание остановочных комплексов | МКУ АГП "Благоустройство и ЖКХ" Начальник отдела технического надзора за исполнением муниципальных контрактов Куленок А.С. | Обеспечение удобства движения на общественном транспорте | с 01.01.2014г. по 31.12.2014г. | 4 | 0 | 0 | 4 | 0
1.4.1. | Приобретение и устройство остановочных комплексов | МКУ АГП "Благоустройство и ЖКХ" Начальник отдела технического надзора за исполнением муниципальных контрактов Куленок А.С. | Обеспечение удобства движения на общественном транспорте | с 01.01.2014г. по 31.12.2014г. | 3.8 | 0 | 0 | 3.8 | 0
1.4.2. | технический надзор (соблюдение требованиям СНИПа) при выполнении установки и устройства | МКУ АГП "Благоустройство и ЖКХ" Начальник отдела технического надзора за исполнением муниципальных контрактов Куленок А.С. | Обеспечение удобства движения на общественном транспорте | с 01.01.2014г. по 31.12.2014г. | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0
1.4. | Контрольное событие программы ; |  | - акты выполненных работ; формы КС №2, КС №3; | с 01.01.2014г. по 31.12.2014г. | Х | Х | Х | Х | Х
| Обеспечение удобства движения на общественном транспорте | МКУ АГП "Благоустройство и ЖКХ" Начальник отдела технического надзора за исполнением муниципальных контрактов Куленок А.С.
1.5. | Установка, реконструкция светофорных объектов | МКУ АГП "Благоустройство и ЖКХ" Начальник отдела технического надзора за исполнением муниципальных контрактов Куленок А.С. | Обеспечение безопасности дорожного движения на а/д | с 01.01.2014г. по 31.12.2014г. | 1026.7 | 0 | 0 | 1026.7 | 0
1.5.1. | Установка и реконструкция светофорных объектов | МКУ АГП "Благоустройство и ЖКХ" Начальник отдела технического надзора за исполнением муниципальных контрактов Куленок А.С. | Обеспечение безопасности дорожного движения на а/д | с 0101.2014г. по 31.12.2014г. | 1012.5 | 0 | 0 | 1012.5 | 0
1.5.2. | Строительный контроль при проведении работ по установке и реконструкции светофорных объектов | МКУ АГП "Благоустройство и ЖКХ" Начальник отдела технического надзора за исполнением муниципальных контрактов Куленок А.С. | Обеспечение безопасности дорожного движения на а/д | с 01.01.2014г. по 31.12.2014г. | 14.2 | 0 | 0 | 14.2 | 0
1.5. | Контрольное событие программы ; |  | - акты выполненных работ; | с 01.01.2014г. по 31.12.2014г. | Х | Х | Х | Х | Х
| Обеспечение безопасности дорожного движения на а/д | МКУ АГП "Благоустройство и ЖКХ" Начальник отдела технического надзора за исполнением муниципальных контрактов Куленок А.С. | формы КС №2, КС №3;
1.6. | Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | МКУ АГП "Благоустройство и ЖКХ" Начальник отдела технического надзора за исполнением муниципальных контрактов Куленок А.С. | Проведение капитального ремонта , усовершенствование покрытия без нарушения конструктивных характеристик | с 01.01.2014г. по 31.12.2014г. | 11465.6 | 0 | 0 | 11465.6 | 0
1.6.1. | Капитальный ремонт ул. Революции ( от ул. Чичерина до ул. Фрунзе) | МКУ АГП "Благоустройство и ЖКХ" | Проведение капитального ремонта , усовершенствование покрытия без нарушения конструктивных характеристик | с 01.01.2014г. по | 8500 | 0 | 0 | 8500 | 0
|  | Начальник отдела технического надзора за исполнением муниципальных контрактов Куленок А.С. |  | 31.12.2014г.
1.6.2. | Строительный контроль при проведении работ по кап.ремонту | МКУ АГП "Благоустройство и ЖКХ" Начальник отдела технического надзора за исполнением муниципальных контрактов Куленок А.С. | Мероприятия по контролю при проведении капитального ремонта , совершенствование покрытия без нарушения конструктивных характеристик | с 01.01.2014г. по 31.12.2014г. | 119.1 | 0 | 0 | 119.1 | 0
1.6.3. | Капитальный ремонт тротуара по ул. Вартанова | МКУ АГП "Благоустройство и ЖКХ" Начальник отдела технического надзора за исполнением муниципальных контрактов Куленок А.С. | Проведение капитального ремонта , совершенствование покрытия без нарушения конструктивных характеристик | с 01.04.2014г. по 31.12.2014г. | 1149.7 | 0 | 0 | 1149.7 | 0
1.6.4. | Строительный контроль при проведении работ по кап.ремонту | МКУ АГП "Благоустройство и ЖКХ" Начальник отдела технического надзора за исполнением муниципальных контрактов Куленок А.С. | Мероприятия по контролю при проведении капитального ремонта , совершенствование покрытия без нарушения конструктивных характеристик | с 01.04.2014г. по 31.12.2014г. | 16.1 | 0 | 0 | 16.1 | 0
1.6.5 | Капитальный ремонт автомобильной дороги ул. Вартанова (устройство парковочных карманов) | МКУ АГП "Благоустройство и ЖКХ" Начальник отдела технического надзора за исполнением муниципальных контрактов Куленок А.С. | Проведение капитального ремонта , совершенствование покрытия без нарушения конструктивных характеристик | с 01.07.2014г. по 31.12.2014г. | 1657.5 | 0 | 0 | 1657.5 | 0
1.6.6 | Строительный контроль при проведении работ по кап.ремонту | МКУ АГП "Благоустройство и ЖКХ" Начальник отдела технического надзора за исполнением муниципальных контрактов Куленок А.С. | Мероприятия по контролю при проведении капитального ремонта , совершенствование покрытия без нарушения конструктивных характеристик | с 01.07.2014г. по 31.12.2014г. | 23.2 | 0 | 0 | 23.2 | 0
1.6. | Контрольное событие программы ; |  | -Акты выполненных работ; | с 01.01.2014г. по 31.12.2014г. | Х | Х | Х | Х | Х
| Завершение работ по капитальному ремонту покрытия | МКУ АГП "Благоустройство и ЖКХ" Начальник отдела технического надзора за исполнением муниципальных контрактов Куленок А.С. | формы КС №2, КС №3;
1.7. | Строительство, реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения | Администрация Аксайского городского поселения Зам.Главы Аксайского городского поселения Агрызков А.М. | Введение в эксплуатацию объекта а/д Солнечная | с 01.01.2014г. по 31.12.2014г. | 9836.8 | 0 | 0 | 9836.8 | 0
1.7.1. | Строительство ул. Солнечная | Администрация Аксайского городского поселения Зам.Главы Аксайского городского поселения Агрызков А.М. | Введение в эксплуатацию объекта а/д Солнечная а также примыкающих тротуаров | с 01.01.2014г. по 31.12.2014г. | 7927 | 0 | 0 | 7927 | 0
1.7.2. | Строительство тротуара по ул. Садовая ( от д.35 и до ул. Центральная) | Администрация Аксайского городского поселения Зам.Главы Аксайского городского поселения Агрызков А.М. | Введение в эксплуатацию объекта тротуара по ул. Садовая ( от д.35 и до ул. Центральная) | с 01.01.2014г. по 31.12.2014г. | 950 | 0 | 0 | 950 | 0
1.7.3. | Строительство тротуара по ул. Дзержинского | Администрация Аксайского городского поселения Зам.Главы Аксайского городского поселения Агрызков А.М. | Введение в эксплуатацию объекта тротуар ул. Дзержинского | с 01.01.2014г. по 31.12.2014г. | 824 | 0 | 0 | 824 | 0
1.7.4. | Строительный контроль при проведении работ по строительству | Администрация Аксайского городского поселения Зам.Главы Аксайского городского поселения Агрызков А.М. | Осуществление строительного контроля при строительных работах | с 01.01.2014г. по 31.12.2014г. | 135.8 | 0 | 0 | 135.8 | 0
1.7. | Контрольное событие программы ; | Администрация Аксайского городского поселения Зам.Главы Аксайского городского поселения Агрызков А.М. | Акт ввода в эксплуатацию объекта ; | с 01.01.2014г. по 31.12.2014г. | Х | Х | Х | Х | Х
| Введение в эксплуатацию вышеуказанных объектов |  | акт выполненных работ;
1.8. | Разработка и изготовление проектно-сметной документации, проведении экспертизы | Администрация Аксайского городского поселения Зам.Главы Аксайского городского поселения Агрызков А.М. | Подготовка ПСД для осуществления строительства и капитального ремонта | с 01.01.2014г. по 31.12.2014г. | 7563.9 | 0 | 1530 | 6033.9 | 0
1.8.1 | Разработка ПСД на | Администрация Аксайского городского | ПСД на капитальный ремонт а/д ул. Киевская | с 01.01.2014г. по | 1500 | 0 | 0 | 1500 | 0
. | строительство а/д ул. Киевская | поселения Зам.Главы Аксайского городского поселения Агрызков А.М. |  | 31.12.2014г.
1.8.2. | Разработка ПСД на расширение проезжей части Мухина Балка | Администрация Аксайского городского поселения Зам.Главы Аксайского городского поселения Агрызков А.М. | Разработка ПСД на расширение проезжей части Мухина Балка | с 01.01.2014г. по 31.12.2014г. | 689.2 | 0 | 0 | 689.2 | 0
1.8.3. | Разработка ПСД на проведение капитального ремонта по ул. Железнодорожная ( от ул. Гагарина до ул Кирова) | Администрация Аксайского городского поселения- Зам. Главы Аксайского городского поселения Агрызков А.М., МКУ АГП "Благоустройство и ЖКХ " начальник отдела технического надзора за исполнением муниципальных контрактов - Куленок А.С. | ПСД на капитальный ремонт ул. Железнодорожная | с 01.01.2014г. по 31.12.2014г. | 1340.8 | 0 | 0 | 1340.8 | 0
1.8.4. | Разработка ПСД на капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Вартанова в г.Аксай | МКУ АГП "Благоустройство и ЖКХ " начальник отдела технического надзора за исполнением муниципальных контрактов - Куленок А.С. | ПСД на капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Вартанова в г.Аксай | с 01.01.2014г. по 31.12.2014г. | 692.2 | 0 | 0 | 692.2 | 0
1.8.5. | Разработка ПСД на капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Иевлева (от ул. Орджоникидзе до ул. Солнечная) в г.Аксай | МКУ АГП "Благоустройство и ЖКХ " начальник отдела технического надзора за исполнением муниципальных контрактов - Куленок А.С. | ПСД на капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Иевлева (от ул. Орджоникидзе до ул. Солнечная) в г.Аксай | с 01.01.2014г. по 31.12.2014г. | 848.2 | 0 | 0 | 848.2 | 0
1.8.6. | Разработка ПСД на капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Кирова (от ул. Стекольная до ул. Подтелкова) в г.Аксай Ростовской области | МКУ АГП "Благоустройство и ЖКХ " начальник отдела технического надзора за исполнением муниципальных контрактов - Куленок А.С. | ПСД на капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Кирова (от ул. Стекольная до ул. Подтелкова) в г.Аксай | с 01.01.2014г. по 31.12.2014г. | 693.5 | 0 | 0 | 693.5 | 0
1.8.7 | Разработка ПСД на подьъездные пути в детским садам | Администрация Аксайского городского поселения Зам.Главы Аксайского городского поселения Агрызков А.М. |  | с 01.07.2014г. по 31.12.2014г. | 1800 | 0 | 1530 | 270 | 0
1.8. | Контрольное событие программы ; |  | Акт выполненных работ | с 01.01.2014г. по 31.12.2014г. | Х | Х | Х | Х | Х
| ПСД по вышеуказанным объектам | Администрация Аксайского городского поселения- Зам. Главы Аксайского городского поселения Агрызков А.М., МКУ АГП "Благоустройство и ЖКХ " начальник отдела технического надзора за исполнением муниципальных контрактов - Куленок А.С.
2. | Подпрограмма "Уличное освещение" | Администрация Аксайского городского поселения -Заместитель Главы Аксайского городского поселения Агрызков А.М. МКУ АГП "Благоустройство и ЖКХ" Начальник Бобков Д.А. | увеличение протяженности сетей наружного уличного освещения; | с 01.01.2014г. по 31.12.2014г. | 27832 | 0 | 0 | 27832 | 0
- содержание в надлежащем порядке ранее введенных в эксплуатацию сетей наружного уличного освещения.
2.1. | Содержание сетей уличного освещения | МКУ АГП "Благоустройство и ЖКХ" Начальник отдела технического надзора за исполнением муниципальных контрактов Куленок А.С. | содержание в надлежащем порядке ранее введенных в эксплуатацию сетей наружного уличного освещения. | с 01.01.2014г. по 31.12.2014г. | 16000 | 0 | 0 | 16000 | 0
2.1.1. | содержание сетей уличного освещения | МКУ АГП "Благоустройство и ЖКХ" Начальник отдела технического надзора за исполнением муниципальных контрактов Куленок А.С. | содержание в надлежащем порядке ранее введенных в эксплуатацию сетей наружного уличного освещения. | с 01.01.2014г. по 31.12.2014г. | 4803.2 | 0 | 0 | 4803.2 | 0
2.1.2. | потребление электроэнергии сетей уличного освещения | МКУ АГП "Благоустройство и ЖКХ" Начальник отдела технического надзора за исполнением муниципальных контрактов Куленок А.С. | содержание в надлежащем порядке ранее введенных в эксплуатацию сетей наружного уличного освещения. | с 01.01.2014г. по 31.12.2014г. | 11196.8 | 0 | 0 | 11196.8 | 0
2.1. | Контрольное событие программы ; |  | Акт приемки-передачи , формы КС №2, КС №3 | с 01.01.2014г. по 31.12.2014г. | Х | Х | Х | Х | Х
| Своевременная оплата коммунальных расходов по потреблению электроэнергии и содержание в техническом состоянии | МКУ АГП "Благоустройство и ЖКХ" Начальник отдела технического надзора за исполнением муниципальных контрактов Куленок А.С.
2.2. | Разработка и изготовление проектно-сметной документации проведение экпертизы | МКУ АГП "Благоустройство и ЖКХ" Начальник отдела технического надзора за исполнением муниципальных контрактов Куленок А.С. | ПСД на выборочные объекты на 2014г. | с 01.01.2014г. по 31.12.2014г. | 985 | 0 | 0 | 985 | 0
2.2.1. | Разработка и изготовление проектно-сметной документации проведение экпертизы | МКУ АГП "Благоустройство и ЖКХ" | ПСД на выборочные объекты на 2014г. | с 01.01.2014г. по | 985 | 0 | 0 | 985 | 0
|  | Начальник отдела технического надзора за исполнением муниципальных контрактов Куленок А.С. |  | 31.12.2014г.
|  |  | Акт выполненных работ | с 01.01.2014г. по 31.12.2014г.
2.2. | Контрольное событие программы ; | МКУ АГП "Благоустройство и ЖКХ" Начальник отдела технического надзора за исполнением муниципальных контрактов Куленок А.С. |  |  | Х | Х | Х | Х | Х
ПСД на выборочные объекты на 2014г.
2.3. | Ремонт сетей уличного освещения | МКУ АГП "Благоустройство и ЖКХ" Начальник отдела технического надзора за исполнением муниципальных контрактов Куленок А.С. | выполнение комплекса работ по восстановлению эксплуатационных характеристик сетей уличного освещения, при выполнении которых не затрагиваются конструктивные и иные характеристики надёжности и безопасности (ремонт сетей) | с 01.01.2014г. по 31.12.2014г. | 200 | 0 | 0 | 200 | 0
2.3.1. | Ремонт сетей уличного освещения (выборочный) | МКУ АГП "Благоустройство и ЖКХ" Начальник отдела технического надзора за исполнением муниципальных контрактов Куленок А.С. | выполнение комплекса работ по восстановлению эксплуатационных характеристик сетей уличного освещения, при выполнении которых не затрагиваются конструктивные и иные характеристики надёжности и безопасности (ремонт сетей) | с 01.01.2014г. по 31.12.2014г. | 200 | 0 | 0 | 200 | 0
2.4. | Строительство, реконструкция капитальный ремонт сетей уличного освещения | Администрация Аксайского городского поселения Зам.Главы Аксайского городского поселения Агрызков А.М. | выполнение комплекса работ по замене или восстановлению конструктивных элементов, их частей, выполнение которых осуществляется в пределах установленных допустимых значений и технических характеристик и при выполнении которых затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности | с 01.01.2014г. по 31.12.2014г. | 10647 | 0 | 0 | 10647 | 0
2.4.1. | Реконструкция линии освещения ул. Дзержинского (от пр. Ленина до ул. Подтелкова), ул. Ермака (четная сторона) и реконструкции ВЛ-0,4кВ (наружное освещение) ул. Бондарчука, ул. Фрунзе, ул. Шевченко (от ул. Садовая до ул. Чапаева), ул. Железнодорожная, Кривошлыкова, Подтелкова (от ул. Набережная до ул. Кирова), пер. Колодезный, пер. Партизанский, ул. Д.Бедного, ул. М.Горького (от ул. Железнодорожная до ул. Подтелкова), ул. Гулаева (от дома № 2 до ул. Толпинского), ул. Чичерина (от ул. Советская до ул. Революции | Администрация Аксайского городского поселения Зам.Главы Аксайского городского поселения Агрызков А.М. | Введение в эксплуатацию объекта | с 01.01.2014г. по 31.12.2014г. | 10500 | 0 | 0 | 10500 | 0
2.4.2 | Строительный контроль при проведении строительных работ, реконструкции, капитального ремонта | Администрация Аксайского городского | Осуществление работ по строительному контролю | с 01.01.2014г. по | 147 | 0 | 0 | 147 | 0
|  | поселения Зам.Главы Аксайского городского поселения Агрызков А.М. |  | 31.12.2014г.
2.4. | Контрольное событие программы ; |  | -акт выполненных работ, | с 01.01.2014г. по 31.12.2014г. | Х | Х | Х | Х | Х
| Введение объекта в эксплуатацию | Администрация Аксайского городского поселения Зам.Главы Аксайского городского поселения Агрызков А.М | акт ввода в эксплуатацию объекта
|  |  |  | Х | 102455.3 | 0 | 11476.1 | 88 099,2 | 0
Итого по муниципальной программе

## план реализации июль 2014
Утверждаю: Глава Аксайского городского поселения А.В. Головин "05" августа 2014г.
Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы " Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами и благоустройство территории Аксайского городского поселения" отчетный период 6 месяцев 2014г.
№ п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия программы , контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат (краткое описание) | Фактическая дата начала реалзации мероприятия | Фактическая дата окончания реализаци мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс.руб. |  | Заключено контрактов (соглашений) на 01.07.2014г. ты.сруб.
[6 empty] | предусмотрено муниципальной программой | факт на 01.07.2014г.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1. Подпрограмма | Капитальный ремонт многоквартирных домов и создание условий управления многоквартирными домами | Заместитель Главы Администрации Аксайского городского поселения А.М.Агрызков | Проведение капитального ремонта многоквартирных домов и замена лифтов, отработавших нормативный срок службы;сокращение объемов жилищного фонда, требующих проведение капитального ремонта, а также лифтов, нормативный срок службы которых истек | 01.01.2014г. | 31.12.2014г. | 12569.8 | 6474.5 | 12345.2
1.1.Основное мероприятие | Улучшение технического и санитарного состояния многоквартирных домов и придомовых территорий | Заместитель Главы Администрации Аксайского городского поселения А.М.Агрызков | Проведение капитального ремонта в многоквартирных домах | 01.01.2014г. | 31.12.2014г. | 11587.7 | 6474.5 | 11369.6
1.1.1. Мероприятие | Капитальный ремонт многоквартирных домов ( далее МКД), энергоаудит | Заместитель Главы Администрации Аксайского городского поселения А.М.Агрызков | Проведение капитального ремонта в 1 многоквартирном доме и частичный ремонт в 1 многоквартирном доме в рамках областной программы | 01.01.2014г. | 31.12.2014г. | 587.7 | 0 | 587.7
1.1.2. Мероприятие | Предоставление субсидии управляющим организациям, ТСЖ, ЖСК, жилищным или иным специализированным потребительским кооперативам из местного бюджета на проведение выборочного капитального ремонта многоквартирных домов | Заместитель Главы Администрации Аксайского городского поселения А.М.Агрызков, начальник отдела ЖКХ АГП И.Е. Чиркова | Проведение выборочного капитального ремонта многоквартирных домов с предоставлением субсидии из местного бюджета | 01.01.2014г. | 31.12.2014г. | 11000 | 6474.5 | 10781.9
1.1.3. Контрольное событие подпрограммы | Два дома, в котором планируется провести капитальный ремонт и частичный ремонт в рамках областной программы, 5 домов которым планируется предоставить субсидии из местного бюджета на проведение выборочного капитального ремонта в рамках муниципальной программы | Заместитель Главы Администрации Аксайского городского поселения А.М.Агрызков | Проведение капремонта в многоквартирных домах | 01.01.2014г. | 31.12.2014г. | Х | Х | Х
1.2. Основное мероприятие | Повышение уровня безопасности граждан при пользовании лифтами | Заместитель Главы Администрации Аксайского городского поселения А.М.Агрызков | Проведение в многоквартирных домах замены лифтов, отработавших нормативный срок службы | 01.01.2014г. | 31.12.2014г. | 982.1 | 0 | 975.6
1.2.1.Мероприятие. | Замена и модернизация лифтов | Заместитель Главы Администрации Аксайского городского поселения А.М.Агрызков | Проведение в многоквартирных домах замены лифтов, отработавших нормативный срок службы | 01.01.2014г. | 31.12.2014г. | 982.1 | 0 | 975.6
1.2.2. Контрольное событие программы. | Замена 4 лифтов в многоквартиных домах | Заместитель Главы Администрации Аксайского городского поселения А.М.Агрызков | Замена лифтов в многоквартиных домах. | 01.01.2014г. | 31.12.2014г. | Х | Х | Х
2. Подпрограмма | Переселение граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным и подлежащим сносу | Заместитель Главы Администрации Аксайского городского поселения А.М.Агрызков | Ликвидация многоквартирного аварийного жилищного фонда | 01.01.2014г. | 31.12.2014г. | 16236.4 | 0 | 0
2.1. Основное мероприятие | Мероприятия по переселению граждан из многоквартирного аварийного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным и подлежащим сносу или реконструкции | Заместитель Главы Администрации Аксайского городского поселения А.М.Агрызков | Приобретение жилых помещений у лиц, не являющихся застройщиками. Выкуп жилых помещений у собственников | 01.01.2014г. | 31.12.2014г. | 16236.4 | 0 | 0
1.2.4. | технический надзор (соблюдение требованиям СНИПа) при выполнении ремонтных работ | МКУ АГП "Благоустройство и ЖКХ" Начальник отдела технического надзора за исполнением муниципальных контрактов Куленок А.С. | мероприятия по контролю над приведенными работами | 01.01.2014г. | 31.12.2014г. | 20 | 0
1.2. | Контрольное событие программы | МКУ АГП "Благоустройство и ЖКХ" Начальник отдела технического надзора за исполнением муниципальных контрактов Куленок А.С. | -акты выполненных работ; формы КС №2, КС №3; | 01.01.2014г. | 31.12.2014г. | Х | Х
| Поддержание состояния а/д техническим требованиям, путем выборочного ремонта |  |  | 01.01.2014г. | 31.12.2014г.
2.1.1. Мероприятие | Приобретение жилых помещений у лиц, не являющихся застройщиками | Заместитель Главы Администрации Аксайского городского поселения А.М.Агрызков | Приобретение жилых помещений у лиц, не являющихся застройщиками | 01.01.2014г. | 31.12.2014г. | 0 | 0 | 0
2.1.2. Мероприятие | Выкуп жилых помещений у собственников | Заместитель Главы Администрации Аксайского городского поселения А.М.Агрызков | Выкуп жилых помещений у собственников | 01.01.2014г. | 31.12.2014г. | 16236.4 | 0 | 0
2.1.3. Контрольное событие программы | Расселение жителей с площади 2 196,4кв.м. | Заместитель Главы Администрации Аксайского городского поселения А.М.Агрызков | Расселение жителей | 01.01.2014г. | 31.12.2014г. | Х | Х | Х
3. Подпрограмма | Развитие жилищно-коммунального хозяйства | Заместитель Главы Администрации Аксайского городского поселения А.М.Агрызков | Улучшение состояния жилищно-коммунального хозяйства Аксайского городского поселения;повышение качества и надежности жилищно-коммунального хозяйства на территории Аксайского городского поселения | 01.01.2014г. | 31.12.2014г. | 7229.9 | 97.3 | 0
3.1. Основное мероприятие | Содержание жилищного хозяйства | Заместитель Главы Администрации Аксайского городского поселения А.М.Агрызков | Улучшение состояния жилищно-коммунального хозяйства Аксайского городского поселения | 01.01.2014г. | 31.12.2014г. | 150 | 0 | 0
3.1.2. Мероприятие | Содержание и ремонт имущества жилищного хозяйства | Заместитель Главы Администрации Аксайского городского поселения А.М.Агрызков | Ремонт объектов жилищного и коммунального хозяйства | 01.01.2014г. | 31.12.2014г. | 150 | 0 | 0
3.1.3. Мероприятие | Экспертизы, тех.надзор, ПСД | Заместитель Главы Администрации Аксайского городского поселения А.М.Агрызков | Прведение тех.надзора при проведении ремонта объектов жилищного и коммунального хозяйства | 01.01.2014г. | 31.12.2014г. | 0 | 0 | 0
3.1.4. Контрольное событие программы | Приведение в качественное состояние элементов коммунального хозяйства | Заместитель Главы Администрации Аксайского городского поселения А.М.Агрызков | Отремонтированные объекты жилищного и коммунального хозяйства | 01.01.2014г. | 31.12.2014г. | Х | Х | Х
3.2. Основное меропритяие. | Приобретение коммунальной техники и специальных приспособлений | Заместитель Главы Администрации Аксайского городского поселения А.М.Агрызков | Повышение эффективности работы жилищно-коммунального хозяйства | 01.01.2014г. | 31.12.2014г. | 0 | 0 | 0
3.2.1. Мероприятие | Приобретение коммунальной техники и специальных приспособлений | Заместитель Главы Администрации Аксайского городского поселения А.М.Агрызков | Приобретение коммунальной техники и специальных приспособлений | 01.01.2014г. | 31.12.2014г. | 0 | 0 | 0
3.3. Основное мероприятие | Содержанию, строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов коммунального хозяйства | Заместитель Главы Администрации Аксайского городского поселения А.М.Агрызков | Повышение эффективности работы жилищно-коммунального хозяйства | 01.01.2014г. | 31.12.2014г. | 6235.3 | 1.1 | 3162.9
3.3.1. Мероприятие. | Капитальный ремонт муниципальных объектов ВКХ и теплоэнергетики | Заместитель Главы Администрации Аксайского городского поселения А.М.Агрызков | Повышение надежности работы инженерной инфраструктуры | 01.01.2014г. | 31.12.2014г. | 2500 | 0 | 0
3.3.2. Мероприятие | Разработка ПСД на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт муниципальных объектов ВКХ | Заместитель Главы Администрации Аксайского городского поселения А.М.Агрызков | Разработка ПСД на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт муниципальных объектов ВКХ | 01.01.2014г. | 31.12.2014г. | 0 | 0 | 0
3.3.3. Мероприятие | Содержание объектов коммунального хозяйства | Заместитель Главы Администрации Аксайского городского поселения А.М.Агрызков | Приведение в качественное состояние элементов коммунального хозяйства | 01.01.2014г. | 31.12.2014г. | 450 | 0 | 0
3.3.4. Мероприятие | Технадзор, экспертизы | Заместитель Главы Администрации Аксайского городского поселения А.М.Агрызков | Проведение технадзора при ремонте элементов коммунального хозяйства | 01.01.2014г. | 31.12.2014г. | 130 | 1.1 | 7.6
3.3.5. Мероприятие | Строительство объектов ВКХ | Заместитель Главы Администрации Аксайского городского поселения А.М.Агрызков | Строительство канализационного коллектора по адресу: г.Аксай от ул.Крупской | 01.01.2014г. | 31.12.2014г. | 3155.3 | 0 | 3155.3
3.3.6. Мероприятие | Модернизация объектов ВКХ(Вартанова) | Заместитель Главы Администрации Аксайского городского поселения А.М.Агрызков | Реконструкция водовода по ул.Вартанова, при условии выделения финансирования из областного бюджета | 01.01.2014г. | 31.12.2014г. | 0 | 0 | 0
3.3.7. Контрольное событие программы | Строительство канализационного коллектора по адресу: г.Аксай от ул.Крупской | Заместитель Главы Администрации Аксайского городского поселения А.М.Агрызков | Построенный канализационный коллектора по адресу: г.Аксай от ул.Крупской | 01.01.2014г. | 31.12.2014г. | Х | Х | Х
3.4. Основное мероприятие | Развитие систем коммунальной инфраструктуры | Заместитель Главы Администрации Аксайского городского поселения А.М.Агрызков | Применение схем водоснабжения и водоотведения при разработке инвестиционных проектов | 01.01.2014г. | 31.12.2014г. | 250 | 0 | 0
3.4.1. Мероприятие | Корректировка схем на комплексное развитие систем коммунальной инфрастуктуры | Заместитель Главы Администрации Аксайского городского поселения А.М.Агрызков | Применение схем водоснабжения и водоотведения применяемые при разработке инвестиционных проектов | 01.01.2014г. | 31.12.2014г. | 250 | 0 | 0
3.4.2. Контрольное событие программы | Строительство канализационного коллектора по адресу: г.Аксай от ул.Крупской | Заместитель Главы Администрации Аксайского городского поселения А.М.Агрызков | Построенный канализационный коллектора по адресу: г.Аксай от ул.Крупской | 01.01.2014г. | 31.12.2014г. | Х | Х | Х
3.5. Основное мероприятие | Сопровождение программного обеспечения | Заместитель Главы Администрации Аксайского городского поселения А.М.Агрызков | Информационное сопровождение для формирования сведений, необходимых для подготовки статистической отчетности | 01.01.2014г. | 31.12.2014г. | 21 | 20.8 | 20.8
3.5.1. Мероприятие | Информационное сопровождение деятельности организаций, осуществляющих управление многоквартирными домами, содержание и ремонт общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах для формирования сведений, необходимых для подготовки статистической отчетности | Заместитель Главы Администрации Аксайского городского поселения А.М.Агрызков | Информационное сопровождение для формирования сведений, необходимых для подготовки статистической отчетности | 01.01.2014г. | 31.12.2014г. | 21 | 20.8 | 20.8
3.5.2. Контрольное событие программы | Информационное сопровождение. | Заместитель Главы Администрации Аксайского городского поселения А.М.Агрызков | Заключение лицензионного договора с казенным предприятием РО "Информационна база ЖКХ" | 01.01.2014г. | 31.12.2014г. | Х | Х | Х
3.6. Основное мероприятие | Взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах (за муниципальную собственность) | Заместитель Главы Администрации Аксайского городского поселения А.М.Агрызков | Взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах (за муниципальную собственность) | 01.01.2014г. | 31.12.2014г. | 353.6 | 13.5 | 0
3.6.1. Мероприятие | Взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах (за муниципальную собственность) | Заместитель Главы Администрации Аксайского городского поселения А.М.Агрызков | Взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах (за муниципальную собственность) | 01.01.2014г. | 31.12.2014г. | 353.6 | 13.5 | 0
3.7. Основное мероприятие | Обеспечение реализации подпрограммы | Заместитель Главы Администрации Аксайского городского поселения А.М.Агрызков | Обеспечение реализации подпрограммы | 01.01.2014г. | 31.12.2014г. | 220 | 61.9 | 0
3.7.1. Мероприятие | Обеспечение реализации подпрограммы | Заместитель Главы Администрации Аксайского городского поселения А.М.Агрызков | Обеспечение реализации подпрограммы | 01.01.2014г. | 31.12.2014г. | 220 | 61.9 | 0
4. Подпрограмма | Комплексное благоустройство | Заместитель Главы Администрации Аксайского городского поселения А.М.Агрызков | Строительство новых объектов благоустройства; Повышение уровня озеленения и эстетичности населенных пунктов, расположенных на территории городского поселения; Повышение уровня комфортности и чистоты в населенных пунктах, расположенных на территории городского поселения | 01.01.2014г. | 31.12.2014г. | 56325.8 | 14944 | 35605.5
4.1. Основное мероприятие | Благоустройство | Заместитель Главы Администрации Аксайского городского поселения А.М.Агрызков, начальник МКУ АГП "Благоустройство и ЖКХ" Бобков Д.А. | Повышение уровня комфортности и чистоты в населенных пунктах, расположенных на территории городского поселения | 01.01.2014г. | 31.12.2014г. | 24459.2 | 5321.3 | 12514.7
4.1.1. Мероприятие | Посадка и содержание зеленых насаждений | Заместитель Главы Администрации Аксайского городского поселения А.М.Агрызков, начальник МКУ АГП "Благоустройство и ЖКХ" Бобков Д.А. | Повышение уровня озеленения и эстетичности населенных пунктов, расположенных на территории городского поселения | 01.01.2014г. | 31.12.2014г. | 4657 | 0 | 4607.5
4.1.2. Мероприятие | Покос газонов | Начальник отдела технического надзора А.С. Куленок МКУ АГП "Благоустройство и ЖКХ" | Повышение уровня комфортности | 01.01.2014г. | 31.12.2014г. | 1885 | 713.7 | 1734.5
4.1.3. Мероприятие | Содержание скверов, площадей, мест захоронения, парков | Заместитель Главы Администрации Аксайского городского поселения О.А. Калинина, начальник отдела технического надзора А.С. Куленок МКУ АГП "Благоустройство и ЖКХ" | Повышение уровня озеленения и эстетичности населенных пунктов, расположенных на территории городского поселения | 01.01.2014г. | 31.12.2014г. | 2100 | 680.3 | 369.8
4.1.4. Мероприятие | Регулированию численности безнадзорных животных | Заместитель Главы Администрации Аксайского городского поселения А.М.Агрызков, начальник МКУ АГП "Благоустройство и ЖКХ" Бобков Д.А. | Повышение уровня комфортности | 01.01.2014г. | 31.12.2014г. | 1100 | 398.4 | 597.8
4.1.5. Мероприятие | Выполнение профилактик противоэпидемических мероприятий | Начальник отдела технического надзора А.С. Куленок МКУ АГП "Благоустройство и ЖКХ" | Повышение уровня комфортности | 01.01.2014г. | 31.12.2014г. | 400 | 110.4 | 209.5
4.1.6. Мероприятие | Содержание территории поселенияв чистоте, разработка схемы очистки территории | Начальник отдела технического надзора А.С. Куленок МКУ АГП "Благоустройство и ЖКХ" | Повышение уровня комфортности и чистоты в населенных пунктах, расположенных на территории городского поселения. | 01.01.2014г. | 31.12.2014г. | 9150 | 2265.9 | 3342.5
4.1.7. Мероприятие | Приобретение специальной техники | Заместитель Главы Администрации Аксайского городского поселения А.М. Агрызков, начальник отдела технического надзора А.С. Куленок МКУ АГП "Благоустройство и ЖКХ" |  | 01.01.2014г. | 31.12.2014г. | 0 | 0 | 0
4.1.8. Мероприятие | Приобритение, установка объектов благоустройства ( малые архитектурные формы) | Начальник МКУ АГП "Благоустройство и ЖКХ" Бобков Д.А. | Повышение уровня комфортности | 01.01.2014г. | 31.12.2014г. | 497.2 | 485.3 | 485.3
4.1.9. Мероприятие | Праздничное оформление города, новогодние украшения | Заместитель Главы Администрации Аксайского городского поселения А.М. Агрызков, начальник отдела технического надзора А.С. Куленок МКУ АГП "Благоустройство и ЖКХ" | Праздничное оформление города | 01.01.2014г. | 31.12.2014г. | 2000 | 357.1 | 357.5
4.1.10. Мероприятие | Организации общественных работ и временной занятости подростков | МКУ АГП "Благоустройство и ЖКХ" | Занятость подростоков | 01.01.2014г. | 31.12.2014г. | 260 | 0 | 247.1
4.1.11. Мероприятие | Перевозка тел умерших в морг на территории поселения | МКУ АГП "Благоустройство и ЖКХ" | Организация мероприятий по перевозке тел умерших в морг | 01.01.2014г. | 31.12.2014г. | 120 | 0 | 120
4.1.12. Мероприятие | Содержание объектов благоустройства | Заместитель Главы Администрации Аксайского городского поселения А.М. Агрызков, начальник отдела технического надзора А.С. Куленок МКУ АГП "Благоустройство и ЖКХ" | Реконструкция и строительство новых объектов благоустройства | 01.01.2014г. | 31.12.2014г. | 0 | 0 | 0
4.1.13. Мероприятие | Организация и контроль за выполнением работ по благоустройству города | Заместитель Главы Администрации Аксайского городского поселения А.М. Агрызков, начальник отдела технического надзора А.С. Куленок МКУ АГП "Благоустройство и ЖКХ" | Повышение уровня комфортности | 01.01.2014г. | 31.12.2014г. | 1000 | 153.2 | 153.2
| Контрольное событие программы. Приобретение и установка малых архитектурных форм | Заместитель Главы Администрации Аксайского городского поселения А.М.Агрызков, начальник МКУ АГП "Благоустройство и ЖКХ" Бобков Д.А. | 40 приобретенных и установленных малых архитектурных форм | 01.01.2014г. | 31.12.2014г.
4.1.14. Мероприятие | Создание, реконструкция объектов благоустройства (строительство скверов), ПСД | Заместитель Главы Администрации Аксайского городского поселения А.М. Агрызков, начальник отдела технического надзора А.С. Куленок МКУ АГП "Благоустройство и ЖКХ" | Создание, реконструкция объектов благоустройства (строительство скверов), ПСД | 01.01.2014г. | 31.12.2014г. | 1290 | 157 | 290
4.2. Основное мероприятие | Проведение городского конкурса | Заместитель Главы Администрации Аксайского городского поселения А.М.Агрызков | Проведение городского конкурса | 01.01.2014г. | 31.12.2014г. | 260 | 0 | 0
4.2.1. Мероприятие | Расходы на поощрение победителей по итогам конкурса(специальные расходы) | Заместитель Главы Администрации Аксайского городского О.А. Калинина, Заместитель Главы Администрации Аксайского городского поселения А.М. Агрызков, начальник отдела технического надзора А.С. Куленок МКУ АГП "Благоустройство и ЖКХ" | Проведение городского конкурса | 01.01.2014г. | 31.12.2014г. | 260 | 0 | 0
4.1.14. Контрольное событие программы. | Городской конкурс | Администрация Аксайского городского поселения | Проведение городского конкурса | 01.01.2014г. | 31.12.2014г. | Х | Х | Х
4.3. Основное мероприятие | Валка и формовочная обрезка зеленых насаждений, находящихся в неудовлетворительном состоянии | Заместитель Главы Администрации Аксайского городского поселения А.М.Агрызков | Повышение уровня эстетичности населенных пунктов, расположенных на территории Аксайского поселения;содержание зеленых насаждений в надлежащем порядке | 01.01.2014г. | 31.12.2014г. | 2500 | 876 | 1840.2
4.3.1. Мероприятие | Валка и формовочная обрезка деревьев | МКУ АГП "Благоустройство и ЖКХ"начальник отдела технического надзора А.С. Куленок | Повышение уровня эстетичности населенных пунктов | 01.01.2014г. | 31.12.2014г. | 2000 | 727.5 | 1502.4
4.3.2. Мероприятие | Предоставление субсидии управляющим организациям, ТСЖ, ЖСК, жилищным или иным специализированным потребительским кооперативам из местного бюджета на проведение валки и формовочной обрезке зеленых насаждений. | Начальник отдела ЖКХ Администрации Аксайского городского поселения И.Е. Чиркова | Повышение уровня эстетичности внутридворовых территорий | 01.01.2014г. | 31.12.2014г. | 500 | 148.5 | 337.8
4.3.3. Контрольное событие программы. | Предоставление субсидий. | Заместитель Главы Администрации Аксайского городского поселения А.М.Агрызков, начальник МКУ АГП "Благоустройство и ЖКХ" Бобков Д.А. | Валка и формовочная обрезка зеленых насаждений, находящихся в неудовлетворительном состоянии | 01.01.2014г. | 31.12.2014г. | Х | Х | Х
4.4. Основное мероприятие | Устройство контейнерных площадок для сбора твердых бытовых отходов с установкой контейнеров | Заместитель Главы Администрации Аксайского городского поселения А.М.Агрызков | Приобретение контейнеров, установка контейнеров, устройство контейнерных площадок, устройство твердого основания контейнерных площадок с уклоном в сторону проезжей части, установка ограждения площадок | 01.01.2014г. | 31.12.2014г. | 6250 | 3021 | 3021
4.4.1. Мероприятие | Приобритение контейнеров | Заместитель Главы Администрации Аксайского городского поселения А.М.Агрызков | Приобретение контейнеров | 01.01.2014г. | 31.12.2014г. | 1250 | 530.9 | 530.9
4.4.2. Мероприятие | Предоставление субсидии управляющим организациям, ТСЖ, ЖСК, жилищным или иным специализированным потребительским кооперативам из местного бюджета на устройство контейнерных площадок в многоквартирных домах | Начальник отдела ЖКХ Администрации Аксайского городского поселения И.Е. Чиркова | Устройство твердого основания контейнерных площадок с уклоном в сторону проезжей части, установка ограждения площадок | 01.01.2014г. | 31.12.2014г. | 3000 | 2490.1 | 2490.1
4.4.3. Мероприятие | Устройство контейнерных площадок на улицах муниципальной земли, домов частного сектора | Заместитель Главы Администрации Аксайского городского поселения А.М.Агрызков | Устройство контейнерных площадок, устройство твердого основания контейнерных площадок с уклоном в сторону проезжей части, установка ограждения площадок | 01.01.2014г. | 31.12.2014г. | 2000 | 0 | 0
4.5.Основное мероприятие | Обустройство детских игровых комплексов | Заместитель Главы Администрации Аксайского городского поселения А.М.Агрызков | Формирование общегородской инфраструктуры, способствующей эстетическому воспитанию подрастающего поколения, сохранению и укреплению их здоровья | 01.01.2014г. | 31.12.2014г. | 1000 | 0 | 1000
4.5.1. Мероприятие | Предоставление субсидии управляющим организациям, ТСЖ, ЖСК, жилищным или иным специализированным потребительским кооперативам из местного бюджета на обустройство детских игровых комплексов. | Начальник отдела ЖКХ Администрации Аксайского городского поселения И.Е. Чиркова | Обустройство детских игровых комплексов, отвечающих стандартам безопасности и эксплуатации | 01.01.2014г. | 31.12.2014г. | 1000 | 0 | 1000
4.5.2. Контрольное событие программы. | Предоставление субсидий. | Заместитель Главы Администрации Аксайского городского поселения А.М.Агрызков | 5 обустроенных детских игровых комплексов | 01.01.2014г. | 31.12.2014г. | Х | Х | Х
4.6. Основное мероприятие | Ремонт и капитальный ремонт внутриквартальных проездов и дворовых территорий | Заместитель Главы Администрации Аксайского городского поселения А.М.Агрызков | Придания городским дворовым территориям современного облика | 01.01.2014г. | 31.12.2014г. | 9700 | 1943 | 5073
4.6.1. Мероприятие | Предоставление субсидии управляющим организациям, ТСЖ, ЖСК, жилищным или иным специализированным потребительским кооперативам из местного бюджета на ремонт и капитальный ремонт внутриквартальных проездов и дворовых территорий, в том числе на разработку ПСД | Начальник отдела ЖКХ Администрации Аксайского городского поселения И.Е. Чиркова | Ремонт внутриквартальных проездов и дворовых территорий | 01.01.2014г. | 31.12.2014г. | 9700 | 1943 | 5073
4.6.2. Контрольное событие программы. | Предоставление субсидий. | Заместитель Главы Администрации Аксайского городского поселения А.М.Агрызков | 8 отремонтированных внутриквартальных проездов и дворовых территорий | 01.01.2014г. | 31.12.2014г. | Х | Х | Х
4.7. Мероприятие | Финансовое обеспечение МКУ "Благоустройство и ЖКХ" | Начальник МКУ АГП "Благоустройство и ЖКХ" Бобков Д.А. | содержание учреждения, выплата заработной платы и оплата хозяйственных нужд учреждения,для максимизации качества выполняемой работы | 01.01.2014г. | 31.12.2014г. | 12156.6 | 3782.7 | 12156.6
4.7.1. Мероприятие | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ "Благоустройство и ЖКХ" | МКУ АГП "Благоустройство и ЖКХ" главный бухгалтер Нариманян Б.Г. | содержание учреждения, выплата заработной платы и оплата хозяйственных нужд учреждения | 01.01.2014г. | 31.12.2014г. | 5944.1 | 2375.6 | 5944.1
4.7.2. Мероприятие | Иные расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ "Благоустройство и ЖКХ" | МКУ АГП "Благоустройство и ЖКХ" главный бухгалтер Нариманян Б.Г. | содержание учреждения, выплата заработной платы и оплата хозяйственных нужд учреждения | 01.01.2014г. | 31.12.2014г. | 2178.3 | 466.2 | 2178.3
4.7.3. Мероприятие | Уплата налогов сборов и пошлин | МКУ АГП "Благоустройство и ЖКХ" главный бухгалтер Нариманян Б.Г. | содержание учреждения, выплата заработной платы и оплата хозяйственных нужд учреждения | 01.01.2014г. | 31.12.2014г. | 4034.2 | 940.9 | 4034.2
4.7.4.Контрольное событие программы. | Финансовое обеспечение МКУ. | Начальник МКУ АГП "Благоустройство и ЖКХ" Бобков Д.А. | 100% уровень освоения денежных средств, выделенных на реализацию мероприятия | 01.01.2014г. | 31.12.2014г. | Х | Х | Х
Итого по муниципальной программе |  | Повышение удовлетворенности населения Аксайского городского поселения уровнем жилищно-коммунального обслуживания; Обеспечение безопасных и благоприятных условий проживания граждан в многоквартирных домах; Улучшение санитарного и эстетического состояния территории Аксайского городского поселения; Поддержание единого архитектурного облика Аксайского городского поселения; Выполнение обязательств по переселению граждан из аварийного жилищного фонда. |  |  |  | 92361.9 | 21515.8 | 47950.7
Согласовано:
Заместитель Главы Администрации Аксайского городского поселения | [6 empty] | О.А. Калинина
Начальник финансового отдела Администрации Аксайского городского поселения | [6 empty] | О.С. Милева
Исп.: Чиркова И.Е.
Тел.: 8(86350) 4-20-52