АДМИНИСТРАЦИЯ

АКСАЙСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.04.2015 г.                                         г. Аксай                                              № 334

Об утверждении отчета о реализации
муниципальной  программы 
Аксайского городского поселения  «Доступная среда»

за 2014 год

# В соответствии с  постановлением Администрации Аксайского городского поселения  от 23.09.2013 г. № 910 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности  муниципальных программ Аксайского городского поселения» , -

ПОСТАНОВЛЯЮ.

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной  программы Аксайского городского поселения «Доступная среда» за 2014 год,  согласно приложению № 1.

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации Аксайского городского поселения в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации Аксайского городского поселения Калинину О.А.

Глава Аксайского городского поселения		А.В.Головин

Постановление вносит

Общий отдел

Приложение № 1

к постановлению

Администрации Аксайского городского поселения

от 29.05.2015 № 334

## Годовой отчет о реализации муниципальной программы «Доступная среда» за 2014 год.

1. Информация об основных результатах, достигнутых при реализации муниципальной программы за 2014 год.

## Муниципальная программа «Доступная среда» на 2014-2020 годы, утверждена постановлением Администрации Аксайского городского поселения от 04.10.2013 № 937 (далее - Программа).

В соответствии с постановлением Администрации Аксайского городского поселения об утверждении муниципальной программы «Доступная среда», в  городе Аксае в 2014 году проведен ряд мероприятий, направленных на обеспечение безбарьерной среды для людей с инвалидностью и маломобильных групп населения.

На официальном интернет-портале Администрации Аксайского городского поселения проводились регулярные опросы населения в целях оценки уровня доступности приоритетных объектов социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности города Аксая для инвалидов и маломобильных групп населения.

По вопросам сроков и этапов реализации программы  реализуется следующее:

В рамках подпрограммы «Доступная среда», в 2014 году был разработан и проведен комплекс мероприятий, что повлияло на увеличение комфортных условий для людей с инвалидностью, а именно повысился уровень доступности приоритетных объектов социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности. Сроки реализации подпрограммы: с 01.01.2014г. по 31.12.2014г.

В рамках  реализации плана мероприятий подпрограммы «Адаптация приоритетных объектов социальной инфраструктуры для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения», реализуемого на территории города Аксая с 01.01.2014г. по 31.12.2014г., совместно с управлением социальной защиты населения Администрации Аксайского района Администрацией Аксайского городского поселения велся мониторинг доступа инвалидов и маломобильных групп населения к зданиям социальной инфраструктуры, расположенной на территории Аксайского городского поселения, формировались акты обследования объектов, проверялось наличие паспортов доступности объектов, построен пандус в Администрации Аксайского городского поселения.

В рамках реализации плана Подпрограммы 2 «Социальная интеграция инвалидов и других маломобильных групп населения в общество» оформлены знаками парковки места для инвалидов в социально-значимых местах (объекты культуры, Администрации, крупные торговые супермаркеты, почта, УСЗН, спортивные объекты), учреждениями культуры Аксайского городского поселения проведены мероприятия, направленные на формирование позитивного отношения к инвалидам и маломобильным группам населения( в частности проведены беседы и тематические часы в библиотеках города, сформированы тематические полки, в ДК «Молодежный» регулярно проводятся вечера «Кому за…, с привлечением инвалидов и маломобильных групп населения).

За отчетный период план мероприятий выполнен полностью.

К результатам реализации программы относится увеличение количества инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности приоритетных объектов социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности.

Основная часть бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию Программы в 2014 году, направлена на реализацию мероприятий. В 2014 году прошли все мероприятия в полном объеме и достигнуты запланированные результаты.

Запланированные мероприятия Программы исполнены в полном объеме.

## 2. В 2014 году объем финансирования Программы составил 138,0 тыс. руб.

## Освоение средств по вышеуказанным мероприятиям Программы осуществлялось посредством заключением муниципальных договоров в установленном порядке. За отчетный период  расход составил 107,5 тыс. руб.

## Информация об объемах запланированных и освоенных бюджетных средств за отчетный период с разбивкой по мероприятиям приведена в годовом отчете о реализации плана муниципальной программы «Доступная среда» на 2014-2020 годы.

Запланированные бюджетные ассигнования на реализацию мероприятий не исполнены в полном объеме в связи со сложившейся экономией в результате снижения цены приобретаемых услуг.

3. Оценка эффективности реализации Программы осуществляется по двум направлениям:

- оценка эффективности реализации Программы по степени достижения целевых показателей и индикаторов;

- оценка бюджетной эффективности Программы.

3.1. Оценка эффективности реализации Программы по степени достижения целевых показателей и индикаторов.

Оценка эффективности хода реализации целевых показателей Программы:

| № п/п | Наименование показателя | Оценка эффективности |
| --- | --- | --- |
| 1 | Доля инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности приоритетных объектов социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, в общей численности инвалидов, проживающих в Аксайском городском поселении (по данным предоставленным МУЗ ЦРБ Аксайского района в 2014г. на территории города Аксай проживает 1138 инвалидов 1.2.3 гр., из них опрошено 157 человек, оценивающих положительно уровень доступности объектов инфраструктуры 95человек) Согласно показателя эффективности согласно программы - 7 %, фактически от количества опрошенных – 60%) | 100% |
| 2 | Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов социальной инфраструктуры. Согласно показателя эффективности согласно программы – показатель рассчитывается с 2015г.) | - |

Интегральная оценка Программы в 2014 году составила 100 %.

Оценка эффективности хода реализации целевых показателей Подпрограммы «Адаптация приоритетных объектов социальной инфраструктуры для беспрепятственного  доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения»

| № п/п | Наименование показателя | Оценка эффективности |
| --- | --- | --- |
| 1 | Доля объектов социальной инфраструктуры, на которые сформированы паспорта доступности, в общем количестве объектов социальной инфраструктуры в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и маломобильных групп (Согласно показателя эффективности согласно программы - 20 %, фактически от количества объектов – 20%) | 100%* |

*см. приложение 1(таблица по описанию социального объекта с пометкой о наличии паспорта доступности).

Оценка эффективности хода реализации целевых показателей Подпрограммы «Социальная интеграция инвалидов и других маломобильных групп населения в общество»

| № п/п | Наименование показателя | Оценка эффективности |
| --- | --- | --- |
| 1 | Доля инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов (по результатам опроса, проведенного при содействии МУЗ ЦРБ Аксайского района опрошено 153 инвалида , из них 42 человека отметили положительную тенденцию в обществе по вниманию оказываемому к проблемам инвалидов и выразили надежду на возможность полной интеграцию инвалидов в обычную жизнь); критерии оценки – положительно, удовлетворительно, но тенденции к улучшению есть; не вижу разницы, инвалиды исключены из обычной жизни). Согласно показателя эффективности согласно программы - 20 %, фактически от количества опрошенных – 27%) | 100% |

3.2. Оценка бюджетной эффективности Программы.

Бюджетная эффективность Программы (степень реализации расходных обязательств), определяемая как соотношение фактического использования средств, запланированных на реализацию Программы, к утвержденному плану (на основе данных годового отчета о реализации Программы по форме 2), составила 78%.

4. Информация о внесенных в 2014 году в Программу изменениях:

постановление Администрации Аксайского городского поселения от 06.10.2014г. № 731 «О внесении изменений в постановление Администрации Аксайского городского поселения от 04.10.2013 № 937 «Об утверждении муниципальной программы «Доступная среда» на 2014-2020 годы».

Начальник общего отдела                                                                 Л.В. Савельева

|  |  |  |  | Утверждаю: Глава Аксайского городского поселения А.В. Головин "__" _________ 2015г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы "Доступная среда" отчетный период 12 месяцев 2014г. |
| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия программы , контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат (краткое описание) | Фактическая дата начала реалзации мероприятия | Фактическая дата окончания реализаци мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс.руб. | Заключено контрактов (соглашений) на 01.07.2014г. ты.сруб. |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на 01.07.2014г. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. Подпрограмма | Адаптация приоритетных объектов социальной инфраструктуры для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения | Заместитель Главы Администрации Аксайского городского поселения Калинина О.А. | Обеспечение доступа инвалидов к объектам социальной инфраструктуры | 01.01.2014г. | 31.12.2014г. | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
| 1.1.Основное мероприятие | Совершенствование нормативной правовой основы формирования жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения | Бондарь В. Н. | Получение сводной информации об обеспечении доступа инвалидов к зданиям Аксайского городского поселения | 01.01.2014г. | 31.12.2014г. | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2. Контрольное событие подпрограммы | Мониторинг объектов на обеспечение доступа инвалидами и маломобильными группами | Бондарь В. Н. | Акт обследования объекта | 01.01.2014г. | 31.12.2014г. | X | X | X |
| 1.3.Основное мероприятие | Адаптация для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов и услуг социальной инфраструктуры путем дооборудования техническими средствами адаптации | Бондарь В. Н. | Обеспечение доступа инвалидов и маломобильных групп в Администрацию Аксайского городского поселения | 01.01.2014г. | 31.12.2014г. | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
| 1.4. Контрольное событие подпрограммы | Постройка пандуса Администрации Аксайского городского поселения | Бондарь В. Н. | Акт о выполнении работ | 01.01.2014г. | 31.12.2014г. | X | X | X |
| 2. Подпрограмма | Социальная интеграция инвалидов и других маломобильных групп населения в общество | Заместитель Главы Администрации Аксайского городского поселения Калинина О.А. | Позитивное отношение к инвалидам | 01.01.2014г. | 31.12.2014г. | 88,0 | 57,5 | 57,5 |
| 2.1.Основное мероприятие | Совершенствование основы формирования жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения | Бондарь В. Н. | Доля инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов 20 %) | 01.01.2014г. | 31.12.2014г. | 88,0 | 57,5 | 57,5 |
| 2.2. Контрольное событие подпрограммы | Оформление знаков парковки мест для инвалидов | Бондарь В. Н. | Акт выполненных работ | 01.01.2014г. | 31.12.2014г. | X | X | X |
| 2.3.Основное мероприятие | Проведение мероприятий, направленных на позитивное отношение к инвалидам и маломобильным группам | Бондарь В. Н. | Позитивное отношение к проблемам инвалидов | 01.01.2014г. | 31.12.2014г. | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.4. Контрольное событие подпрограммы | Проведение дня пожилого человека | Бондарь В. Н. | План проведения | 01.10.2014 | 31.12.2014г. | X | X | X |
| Итого по муниципальной программе: | Заместитель Главы Администрации Аксайского городского поселения Калинина О.А. | Увеличение количества инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности приоритетных объектов социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, увеличение доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной инфраструктуры | Х | Х | 138,0 | 107,5 | 107,5 |