## Лист1
Утверждаю: Глава Аксайского городского поселения А.В. Головин "__" _________ 2015г.
Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы "Доступная среда" отчетный период 12 месяцев 2014г.
№ п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия программы , контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат (краткое описание) | Фактическая дата начала реалзации мероприятия | Фактическая дата окончания реализаци мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс.руб. |  | Заключено контрактов (соглашений) на 01.07.2014г. ты.сруб.
[6 empty] | предусмотрено муниципальной программой | факт на 01.07.2014г.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1. Подпрограмма | Адаптация приоритетных объектов социальной инфраструктуры для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения | Заместитель Главы Администрации Аксайского городского поселения Калинина О.А. | Обеспечение доступа инвалидов к объектам социальной инфраструктуры | 01.01.2014г. | 31.12.2014г. | 50 | 50 | 50
1.1.Основное мероприятие | Совершенствование нормативной правовой основы формирования жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения | Бондарь В. Н. | Получение сводной информации об обеспечении доступа инвалидов к зданиям Аксайского городского поселения | 01.01.2014г. | 31.12.2014г. | 0 | 0 | 0
1.2. Контрольное событие подпрограммы | Мониторинг объектов на обеспечение доступа инвалидами и маломобильными группами | Бондарь В. Н. | Акт обследования объекта | 01.01.2014г. | 31.12.2014г. | X | X | X
1.3.Основное мероприятие | Адаптация для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов и услуг социальной инфраструктуры путем дооборудования техническими средствами адаптации | Бондарь В. Н. | Обеспечение доступа инвалидов и маломобильных групп в Администрацию Аксайского городского поселения | 01.01.2014г. | 31.12.2014г. | 50 | 50 | 50
1.4. Контрольное событие подпрограммы | Постройка пандуса Администрации Аксайского городского поселения | Бондарь В. Н. | Акт о выполнении работ | 01.01.2014г. | 31.12.2014г. | X | X | X
2. Подпрограмма | Социальная интеграция инвалидов и других маломобильных групп населения в общество | Заместитель Главы Администрации Аксайского городского поселения Калинина О.А. | Позитивное отношение к инвалидам | 01.01.2014г. | 31.12.2014г. | 88 | 57.5 | 57.5
2.1.Основное мероприятие | Совершенствование основы формирования жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения | Бондарь В. Н. | Доля инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов 20 %) | 01.01.2014г. | 31.12.2014г. | 88 | 57.5 | 57.5
2.2. Контрольное событие подпрограммы | Оформление знаков парковки мест для инвалидов | Бондарь В. Н. | Акт выполненных работ | 01.01.2014г. | 31.12.2014г. | X | X | X
2.3.Основное мероприятие | Проведение мероприятий, направленных на позитивное отношение к инвалидам и маломобильным группам | Бондарь В. Н. | Позитивное отношение к проблемам инвалидов | 01.01.2014г. | 31.12.2014г. | 0 | 0 | 0
2.4. Контрольное событие подпрограммы | Проведение дня пожилого человека | Бондарь В. Н. | План проведения | 2014-10-01 | 31.12.2014г. | X | X | X
Итого по муниципальной программе: |  | Заместитель Главы Администрации Аксайского городского поселения Калинина О.А. | Увеличение количества инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности приоритетных объектов социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, увеличение доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной инфраструктуры | Х | Х | 138 | 107.5 | 107.5