## Лист1
Утверждаю: Глава Аксайского городского поселения А.В. Головин "__" ________ 2015г.
Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы "Развитие муниципального управления и гражданского общества" отчетный период 12 месяцев 2014г.
№ п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия программы , контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат (краткое описание) | Фактическая дата начала реалзации мероприятия | Фактическая дата окончания реализаци мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс.руб. |  | Заключено контрактов (соглашений) на 01.07.2014г. ты.сруб.
[6 empty] | предусмотрено муниципальной программой | факт на 01.07.2014г.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1. Подпрограмма | Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Аксайском городском поселении, дополнительное профессиональное образование лиц, занятых в системе местного самоуправления | Заместитель Главы Администрации Аксайского городского поселения Калинина О.А. | Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления Доля граждан положительно оценивающих деятельность Администрации Аксайского городского поселения 49% | 01.01.2014г. | 31.12.2014г. | 296.7 | 189.4 | 123.3
1.1.Основное мероприятие | Стимулирование органов местного самоуправления к наращиванию собственного экономического потенциала | Начальник общего отдела Савельева Л.В. | Привлечение участия граждан к местному самоуправлению | 01.01.2014г. | 31.12.2014г. | 0 | 0 | 0
1.2. Контрольное событие подпрограммы | Поступившие в Администрацию обращения; мониторинг общественного мнения | Начальник общего отдела Савельева Л.В. | Отчет | 01.01.2014г. | 31.12.2014г. | X | X | X
1.3.Основное мероприятие | Совершенствование правовой и методической основы муниципальной службы | Начальник общего отдела Савельева Л.В. | Повышение статуса муниципальной службы | 01.01.2014г. | 31.12.2014г. | 0 | 0 | 0
1.4. Контрольное событие подпрограммы | Контроль соответствия муниципальных служащих квалификационным требованиям | Начальник общего отдела Савельева Л.В. | Аттестация | 01.01.2014г. | 31.12.2014г. | X | X | X
1.5.Основное мероприятие | Обеспечение дополнительного профессионального образования муниципальных служащих, выборным должностным лицам | Начальник общего отдела Савельева Л.В. | Повышение качества кадрового обеспечения | 01.01.2014г. | 31.12.2014г. | 296.7 | 189.4 | 123.3
1.6. Контрольное событие подпрограммы | Прохождение муниципальными служащими, выборными лицами переподготовки, обучение по программам доп. образования | Начальник общего отдела Савельева Л.В. | Распоряжения | 01.01.2014г. | 31.12.2014г. | X | X | X
1.7.Основное мероприятие | Повышение престижа муниципальной службы, укрепление кадрового потенциала | Начальник общего отдела Савельева Л.В. | Укрепление уровня доверия населения к муниципальным служащим | 01.01.2014г. | 31.12.2014г. | 0 | 0 | 0
1.8. Контрольное событие подпрограммы | Контроль за движением кадрового состав | Начальник общего отдела Савельева Л.В. | Отчет | 01.01.2014г. | 31.12.2014г. | X | X | X
Итого по муниципальной программе: |  | Заместитель Главы Администрации Аксайского городского поселения Калинина О.А. | Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления, уровня доверия населения к муниципальным служащим, привлекательности муниципальной службы | Х | Х | 296.7 | 189.4 | 123.3